Календарный план проведения  апробации

по теме «Внутришкольный  мониторинг как составляющая системы

оценки качества образования в школе»

| № п/п этапа | Основные мероприятия | Сроки проведения | Необходи-мое финансирование | Источники финансиро-вания | Вид отчетных документов, материалов. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Аналитико-проектировоч-ная деятельность 2016 год | 1. Изучение нормативных документов, научно-методической литературы по теме «Качество образования. Мониторинг качества образования». 2.Формирование внутришкольной службы мониторинга 3. Определение направлений мониторинговых исследований 4.Разработка диагностического инструментария | 1 полу-годие 2016г | 10 тыс. рублей | внебюджет | 1.Анализ ВШК Положения о деятельности внутришкольной Службы мониторинга (ВСМ). 2. Определение функционала для участников РИП 3. Методические рекомендации по определению направлений мониторинговых исследований, выявлению критериев, показателей |
| II. Основной (организационно-практический) 2016-2017 гг | 1.Сотавление циклограммы мониторинговых мероприятий 2.Проведение диагностических работ 3.Контроль за исполнением рекомендаций, предложений. 4.Проверка валидности диагностических методик 5.Диагностика результатов итоговой аттестация за курс основной и средней школы (ЕГЭ, ОГЭ). 6.Мониторинг социального заказа на образовательные услуги. | август –сентябрь 2016г ежегодно по дополнительному графику 1 раз в полугодие по итогам года 1 раз в год ежегодно сентябрь | 10 тыс. рублей | внебюджет | - График исследований (даты, классы, предметы, периодичность) 2.Анализ сформированности УУД, уровня достижения планируемых результатов 3. Аналитическая справка по итогам контроля 4. Корректировка содержательной, организационной и управленческой составляющих мониторинга (оценка эффективности) 5. Оценка эффективности использованных технологий для обеспечения качества образования 6. Анализ трудоустройства выпускников |
| 3.Обобщающе-внедренческая деятельность. 2018 год | 1. Составление аналитических материалов на основе мониторинговых процедур. 2. Анализ степени вовлеченности коллектива в работу РИП. 3.Сопоставление полученных результатов поставленным целям. 4. Разработка рекомендаций по организации внутришкольного мониторинга. 5.Принятие управленческих решений по результатам оценки качества УВП. 6.Представление результатов деятельности РИП для массовой практики | январь-май март-апрель май январь-апрель в течение года 2 полугодие 2018 | 20 тыс. рублей | внебюджет | 1.Обработка информации: -систематизация; -анализ; -выводы. 2.Анализ затрат времени, усилий, средств. 3.Доработка и коррекция модели мониторинга качества образования 4.Рекомендации по организации мониторинга качества УВП. 5.Создание информационного банка по теме «Мониторинг качества в ОУ». 6. Размещение информации на сайте МКОУ «Гимназия №1 г. Майского» |
| Всего |  |  | 40 тысяч рублей |  |  |